## Summary
Nhóm 4
Thành viên (Tester) | Tổng Test Case đã chạy | Số case PASS | Số case FAIL | Module đã phụ trách test
Danh | 20 | 7 | 13 | F4 (Transfer Funds), F5 (Bill Pay), F6 (Find Transaction)
Duy | 10 | 9 | 1 | F1 (Authentication)
Hào | 9 | 7 | 2 | F2 (Accounts Overview), F3 (Open New Account)
Phú | 14 | 14 | 0 | F7 (Admin Dashboard), F9 (Request Loan)
OVERALL INFORMATION
Test Purpose | Test Func
Number of testers | 5
OVERALL STATUS
Total Number of Test Cases | 126
Executed | Passed |  |  |  | 36
| Failed |  |  |  | 17
| Total Tests Executed (Passed + Failed) |  |  |  | 53
Not Executed | 73
Test Subject | Priority | Total Test Cases | Test Runs |  |  | Note
|  |  | Passed | Failed | Not Executed
F1. Authentication | High | 12 | 8 | 2 | 2 | Cơ bản ổn định. Lỗi chủ yếu nằm ở việc điều hướng trang sau khi đăng nhập và thiếu thông báo khi dùng chức năng "Forgot login info".
F2. Accounts Overview | High | 5 | 4 | 0 | 1 | Tính năng hoạt động tốt, hiển thị và cộng tổng số dư chính xác.
F3. Open New Account | High | 9 | 3 | 2 | 4 | Lỗ hổng logic nghiêm trọng: Hệ thống vẫn cho phép mở tài khoản mới ngay cả khi tài khoản nguồn không đủ tiền tối thiểu.
F4. Transfer Funds | High | 15 | 2 | 6 | 7 | RỦI RO RẤT CAO. Hệ thống thiếu hụt hàng loạt validation (kiểm tra hợp lệ) cơ bản: Cho phép chuyển số tiền ÂM, chuyển chữ cái, chuyển số tiền vượt quá số dư thực tế và dính lỗ hổng XSS Injection.
F5. Bill Pay | High | 7 | 3 | 3 | 1 | Rủi ro cao về bảo mật tài chính. Tương tự F4, form thanh toán cho phép nhập số tiền âm, thanh toán vượt số dư và không bắt lỗi khi Account / Verify Account không khớp nhau.
F6. Find Transactions | Medium | 14 | 3 | 3 | 8 | Xử lý ngoại lệ (Exception Handling) kém. Hệ thống thường im lặng, không có các thông báo lỗi (Validation Error) rõ ràng khi người dùng nhập sai định dạng ngày hoặc ký tự lạ.
F7. Admin Dashboard | High | 46 | 9 | 0 | 37 | Các chức năng Init/Clean Database hoạt động trơn tru. Tuy nhiên lượng Test Case tồn đọng chưa chạy còn quá nhiều (37 cases), cần ưu tiên thời gian test nốt.
F8. Update Contact Info | Low | 5 | 0 | 0 | 5 | Chưa có dữ liệu thực thi (Not Executed). Cần lên kế hoạch chạy test.
F9. Request Loan | High | 5 | 4 | 1 | 0 | Nghiệp vụ xử lý từ chối/phê duyệt khoản vay hoạt động tốt. 1 case Fail do lỗi phần tử giao diện (ElementNotInteractable).
F10. GUI & Smoke Test | Medium | 8 | 0 | 0 | 8 | : Chưa thực thi (Not Executed)
TỔNG CỘNG |  | 126 | 36 | 17 | 73

## Test Req
No. | Test Requirement ID | Requirement Functions | Mô tả chức năng | Test Requirement Description | Test Type | Importance | Number of TCs | Note
1 | TR_F1 | Authentication | Quản lý định danh và truy cập | Bao gồm Đăng ký, Đăng nhập, Đăng xuất và Khôi phục tài khoản. | Functional, Security | High | 12 | Quản lý luồng người dùng ra/vào hệ thống.
2 | TR_F1.1 | Register | Đăng ký tài khoản mới. | Hệ thống cho phép người dùng tạo tài khoản mới. Cần validate các trường bắt buộc, định dạng (đặc biệt là Confirm Password) và xử lý ngoại lệ khi username đã tồn tại. | Functional, Security | High | 6 | Chú ý các ký tự đặc biệt, validate form.
3 | TR_F1.2 | Login | Đăng nhập hệ thống. | Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập (username/password). Xử lý đúng khi sai thông tin, tài khoản không tồn tại hoặc để trống. | Functional, Security | High | 4
4 | TR_F1.3 | Forgot Login Info | Khôi phục thông tin đăng nhập. | Hệ thống cho phép tìm lại thông tin đăng nhập dựa trên các thông tin cá nhân (First Name, Last Name, Address, SSN...). | Functional | High | 1
5 | TR_F1.4 | Logout | Đăng xuất khỏi hệ thống. | Hệ thống hủy phiên làm việc (session) hiện tại và điều hướng người dùng về trang chủ (hoặc trang login). | Functional | High | 1
6 | TR_F2 | Accounts Overview | Hiển thị tổng quan tài khoản | Hiển thị danh sách tài khoản, số dư tổng, khả dụng và chi tiết lịch sử. | Functional | High | 5 | Test kỹ logic tính toán số dư.
7 | TR_F2.1 | Accounts List | Hiển thị danh sách tài khoản ở màn hình Overview. | Hệ thống liệt kê tất cả các tài khoản (Checking, Savings, Loan) của user. Tính toán và hiển thị đúng Total Balance. | Functional | High | 4
8 | TR_F2.2 | Account Details | Hiển thị chi tiết và lịch sử một tài khoản. | Khi click vào một Account Number, hệ thống hiển thị chi tiết số dư, trạng thái và danh sách các giao dịch (Account Activity) của tài khoản đó. | Functional | High | 1
9 | TR_F3 | Open New Account | Mở tài khoản mới | Luồng chọn loại tài khoản và xử lý cấp số tài khoản mới. | Functional | High | 9 | Cần đảm bảo giới hạn bảo mật ở các thao tác form.
10 | TR_F3.1 | Select Account Type | Chọn loại tài khoản và tài khoản nguồn. | Hệ thống hiển thị form chọn loại tài khoản (Checking/Savings) và chọn tài khoản nguồn để trích tiền nạp vào tài khoản mới. | Functional | Medium | 3 | Inspect element để kiểm tra bảo mật form.
11 | TR_F3.2 | Confirm Open Account | Xử lý mở tài khoản và cấp số tài khoản mới. | Hệ thống xử lý giao dịch, tự động trừ tiền từ tài khoản nguồn (tối thiểu theo cấu hình, ví dụ $100) và trả về Số tài khoản mới. | Functional | High | 6 | Cần test logic nghiệp vụ khi số dư nguồn không đủ.
12 | TR_F4 | Transfer Funds | Chuyển tiền nội bộ | Quản lý form nhập liệu và xử lý luồng giao dịch chuyển tiền. | Functional, Security | High | 15 | Chú ý tối đa các ngoại lệ về định dạng tiền và ranh giới số dư.
13 | TR_F4.1 | Transfer Form | Nhập thông tin chuyển tiền. | Hệ thống hiển thị form nhập số tiền (Amount), chọn tài khoản nguồn (From) và tài khoản đích (To). Cần validate chống trùng tài khoản, định dạng số tiền. | Functional | High | 6 | Test số âm, ký tự lạ, khoảng trắng.
14 | TR_F4.2 | Transfer Processing | Xử lý giao dịch chuyển tiền. | Hệ thống thực hiện trừ tiền tài khoản nguồn, cộng tiền tài khoản đích và lưu lịch sử giao dịch. Xử lý ngoại lệ khi vượt quá số dư. | Functional, Security | High | 9 | Chú ý test phân quyền, SQLi hoặc XSS.
15 | TR_F5 | Bill Pay | Thanh toán hóa đơn | Ghi nhận thông tin người nhận và xử lý thanh toán. | Functional | High | 7 | Validate tính khớp nối thông tin.
16 | TR_F5.1 | Payee Information | Nhập thông tin người nhận thanh toán. | Hệ thống cung cấp form nhập thông tin Payee (Tên, Địa chỉ, Phone, Account, Verify Account, Amount). Validate tính khớp nối của Account và Verify Account. | Functional | High | 6
17 | TR_F5.2 | Payment Processing | Xử lý thanh toán hóa đơn. | Hệ thống trích tiền từ tài khoản đã chọn để thanh toán cho Payee. Cập nhật số dư và ghi nhận vào lịch sử giao dịch. | Functional | High | 1
18 | TR_F6 | Find Transactions | Tìm kiếm giao dịch | Bộ lọc đa dạng: theo ID, Ngày, Khoảng thời gian, Số tiền. | Functional | Medium | 14 | Test kỹ các input không hợp lệ hoặc rỗng.
19 | TR_F6.1 | Find by Transaction ID | Tìm giao dịch theo ID. | Hệ thống trả về đúng giao dịch khi nhập ID hợp lệ. Xử lý thông báo khi không tìm thấy. | Functional | Medium | 4 | Bao gồm cả các test case ngoại lệ/bảo mật.
20 | TR_F6.2 | Find by Date | Tìm giao dịch theo ngày cụ thể. | Hệ thống lọc và hiển thị danh sách giao dịch diễn ra trong ngày được nhập (định dạng mm-dd-yyyy). | Functional | Medium | 3
21 | TR_F6.3 | Find by Date Range | Tìm giao dịch theo khoảng thời gian. | Hệ thống lọc giao dịch từ ngày (Between) đến ngày (And). Cần validate logic ngày Start <= ngày End. | Functional | Medium | 3 | Logic test: Start > End.
22 | TR_F6.4 | Find by Amount | Tìm giao dịch theo số tiền. | Hệ thống lọc các giao dịch khớp với số tiền được nhập. | Functional | Medium | 4 | Bao gồm cả các test case ngoại lệ.
23 | TR_F7 | Admin Dashboard | Quản trị hệ thống | Quản lý Database, Endpoints, Tham số hệ thống của Parabank. | API, Functional, Security | High | 45 | Khu vực nhạy cảm, cần đảm bảo không ảnh hưởng môi trường chung.
24 | TR_F7.1 | Database Management | Quản lý cơ sở dữ liệu hệ thống (Admin). | Admin có thể thao tác Khởi tạo (Initialize) hoặc Làm sạch (Clean) cơ sở dữ liệu. | Functional, Security | High | 6 | Cẩn trọng test trên môi trường chung.
25 | TR_F7.2 | Service & Endpoints | Cấu hình dịch vụ và Endpoint (Admin). | Admin có thể quản lý JMS Service, chuyển đổi Data Access Mode (SOAP/REST) và cập nhật Endpoint cho LoanProcessor. | API, Functional | High | 17 | Cần test tích hợp qua WSDL, OpenAPI.
26 | TR_F7.3 | System Parameters | Thiết lập tham số hệ thống (Admin). | Admin có thể thay đổi Initial Balance, Minimum Balance, cấu hình nhà cung cấp khoản vay (Loan Provider) và các ngưỡng (Threshold). | Functional | High | 22 | Equivalence Partitioning, Test 0%, 100%, số âm.
27 | TR_F8 | Update Contact Info | Cập nhật thông tin | Hiển thị và lưu trữ thông tin cá nhân mới của user. | Functional | Low | 5
28 | TR_F8.1 | View Profile Form | Hiển thị form thông tin cá nhân. | Hệ thống load chính xác thông tin cá nhân hiện tại của user (Tên, địa chỉ, SĐT...) vào form. | Functional | Low | 3
29 | TR_F8.2 | Update Profile Processing | Lưu thông tin cá nhân mới. | Hệ thống cập nhật thành công dữ liệu mới. Validate các trường bắt buộc không được để trống khi lưu. | Functional | Low | 2
30 | TR_F9 | Request Loan | Yêu cầu vay vốn | Quản lý form xin vay và tiến trình tự động duyệt khoản vay. | Functional | High | 5
31 | TR_F9.1 | Apply for a Loan Form | Nhập thông tin xin vay vốn. | Hệ thống cung cấp form nhập số tiền vay (Loan Amount), tiền cọc/tài sản đảm bảo (Down Payment) và chọn tài khoản nhận giải ngân (From account). | Functional | High | 2
32 | TR_F9.2 | Loan Processing | Xử lý duyệt/từ chối khoản vay. | Hệ thống áp dụng logic của Loan Provider để tự động Phê duyệt (Approved) hoặc Từ chối (Denied) khoản vay. Nếu duyệt, tự động cộng tiền vào tài khoản nhận. | Functional | High | 3 | Đánh giá nghiệp vụ (Tiền cọc thấp/Khoản vay lớn).
33 | TR_F10 | GUI & Smoke Test | Giao diện và Phiên làm việc | Đảm bảo Layout ổn định và quản lý thời gian/bảo mật session. | GUI, Security | Medium | 9 | Kiểm tra tương tác nền tảng.
34 | TR_F10.1 | Global Navigation | Điều hướng và hiển thị giao diện chung. | Các menu Header/Footer, Left Menu hoạt động ổn định trên các trang. Giao diện hiển thị đúng chuẩn, không bị vỡ layout. | GUI | Medium | 4
35 | TR_F10.2 | Session Management | Quản lý phiên đăng nhập và đồng thời. | Hệ thống xử lý timeout khi không có tương tác. Quản lý đồng bộ dữ liệu khi user thao tác trên nhiều tab cùng lúc. | Security, Performance | Medium | 5 | Đăng nhập nhiều tab, Timeout.

## Scenario
No. | Module | Requirement ID | Scenario ID | Kịch Bản Kiểm Thử (Test Scenario) | Bao gồm các Test Cases tiêu biểu | Tester | Notes
1 | F1. Authentication | TR_F1.1 | TS_F1_01 | Kiểm tra đăng ký tài khoản mới với thông tin hợp lệ (Happy Path) | TC_F1.1 | Danh
2 |  | TR_F1.1 | TS_F1_02 | Validate các trường dữ liệu bắt buộc trên form Đăng ký | TC_F1.2, TC_F1.12 | Danh
3 |  | TR_F1.1 | TS_F1_03 | Kiểm tra tính toàn vẹn và định dạng dữ liệu form Đăng ký | TC_F1.3, TC_F1.5 | Danh | Check Confirm Pass, chữ cái.
4 |  | TR_F1.1 | TS_F1_04 | Xử lý ngoại lệ khi đăng ký tài khoản trùng lặp | TC_F1.4 | Danh
5 |  | TR_F1.2 | TS_F1_05 | Đăng nhập hệ thống với Account hợp lệ | TC_F1.6 | Danh
6 |  | TR_F1.2 | TS_F1_06 | Xử lý lỗi đăng nhập sai thông tin hoặc tài khoản không tồn tại | TC_F1.7, TC_F1.8, TC_F1.9 | Danh
7 |  | TR_F1.3, TR_F1.4 | TS_F1_07 | Tính năng khôi phục tài khoản (Forgot Info) và Đăng xuất | TC_F1.10, TC_F1.11 | Danh
8 | F2. Accounts Overview | TR_F2.1 | TS_F2_01 | Hiển thị danh sách tài khoản và tổng quan số dư | TC_F2.1, TC_F2.2 | Danh
9 |  | TR_F2.1 | TS_F2_02 | Kiểm tra logic tính toán số tổng (Total Balance) và Khả dụng | TC_F2.3, TC_F2.5 | Danh
10 |  | TR_F2.2 | TS_F2_03 | Điều hướng chi tiết lịch sử từng tài khoản | TC_F2.4 | Danh
11 | F3. Open New Account | TR_F3.2 | TS_F3_01 | Mở tài khoản Checking/Savings thành công | TC_F3.1, TC_F3.2, TC_F3.3, TC_F3.4 | Danh
12 |  | TR_F3.2 | TS_F3_02 | Kiểm tra logic nghiệp vụ số dư tối thiểu khi mở tài khoản | TC_F3.5, TC_F3.6 | Danh | Test mức $100.
13 |  | TR_F3.1 | TS_F3_03 | Kiểm thử bảo mật và giới hạn thao tác người dùng trên form | TC_F3.7, TC_F3.8, TC_F3.9 | Danh | Rapid click, Inspect element.
14 | F4. Transfer Funds | TR_F4.2 | TS_F4_01 | Thực hiện chuyển tiền nội bộ thành công | TC_F4.1, TC_F4.5, TC_F4.15 | Danh
15 |  | TR_F4.2 | TS_F4_02 | Chuyển tiền với số tiền tối đa (Max Boundary) | TC_F4.2 | Danh
16 |  | TR_F4.2 | TS_F4_03 | Validate logic chặn chuyển số tiền vượt quá số dư | TC_F4.6, TC_F4.10 | Danh
17 |  | TR_F4.1 | TS_F4_04 | Validate định dạng nhập liệu của trường Số tiền (Amount) | TC_F4.3, TC_F4.4, TC_F4.9, TC_F4.13 | Danh | Số âm, ký tự lạ, khoảng trắng.
18 |  | TR_F4.1 | TS_F4_05 | Validate logic chọn tài khoản nguồn và đích trùng nhau | TC_F4.7 | Danh
19 |  | TR_F4.1 | TS_F4_06 | Xử lý ngoại lệ khi bỏ trống thông tin chuyển tiền | TC_F4.8 | Danh
20 |  | TR_F4.2 | TS_F4_07 | Kiểm thử bảo mật (XSS, Phân quyền) trên chức năng Transfer | TC_F4.11, TC_F4.12, TC_F4.14 | Danh
21 | F5. Bill Pay | TR_F5.2 | TS_F5_01 | Thanh toán hóa đơn thành công với dữ liệu chuẩn | TC_F5.1 | Danh
22 |  | TR_F5.1 | TS_F5_02 | Validate các trường thông tin Payee bắt buộc | TC_F5.2 | Danh
23 |  | TR_F5.1 | TS_F5_03 | Validate tính khớp nối của Số tài khoản (Account vs Verify) | TC_F5.4, TC_F5.5 | Danh
24 |  | TR_F5.1 | TS_F5_04 | Kiểm tra định dạng dữ liệu Zip Code và Amount | TC_F5.3, TC_F5.6, TC_F5.7 | Danh
25 | F6. Find Transactions | TR_F6.1 | TS_F6_01 | Tìm kiếm chính xác theo Transaction ID | TC_F6.1, TC_F6.5, TC_F6.13 | Danh
26 |  | TR_F6.2 | TS_F6_02 | Tìm kiếm theo Ngày giao dịch (Date) hợp lệ và ngoại lệ | TC_F6.2, TC_F6.6, TC_F6.7 | Danh
27 |  | TR_F6.3 | TS_F6_03 | Tìm kiếm theo Khoảng thời gian (Date Range) | TC_F6.8, TC_F6.9, TC_F6.10 | Danh | Logic test: Start > End.
28 |  | TR_F6.4 | TS_F6_04 | Tìm kiếm theo Số tiền (Amount) và các giá trị không tồn tại | TC_F6.3, TC_F6.4, TC_F6.11 | Danh
29 |  | TR_F6.1 - 6.4 | TS_F6_05 | Xử lý ngoại lệ khi tìm kiếm không điều kiện hoặc SQLi | TC_F6.12, TC_F6.14 | Danh
30 | F7. Admin Dashboard | TR_F7.1 | TS_F7_01 | Khởi tạo và làm sạch cơ sở dữ liệu hệ thống | TC_F7.1, TC_F7.2 | Danh | Cẩn trọng test môi trường.
31 |  | TR_F7.2 | TS_F7_02 | Quản lý trạng thái hoạt động của JMS Service | TC_F7.3, TC_F7.4 | Danh
32 |  | TR_F7.2 | TS_F7_03 | Chuyển đổi và áp dụng các chế độ Data Access Mode | TC_F7.5, TC_F7.6, TC_F7.7, TC_F7.8 | Danh
33 |  | TR_F7.2 | TS_F7_04 | Cập nhật cấu hình SOAP Endpoint | TC_F7.9, TC_F7.10, TC_F7.11 | Danh
34 |  | TR_F7.2 | TS_F7_05 | Cập nhật cấu hình REST Endpoint | TC_F7.12, TC_F7.13, TC_F7.14 | Danh
35 |  | TR_F7.2 | TS_F7_06 | Cập nhật Endpoint cho LoanProcessor | TC_F7.15 | Danh
36 |  | TR_F7.2 | TS_F7_07 | Kiểm tra truy cập các tài liệu Web Service API | TC_F7.16, TC_F7.17, TC_F7.18, TC_F7.19 | Danh | WSDL, WADL, OpenAPI.
37 |  | TR_F7.3 | TS_F7_08 | Thiết lập tham số Initial Balance với các giá trị biên | TC_F7.20, TC_F7.21, TC_F7.22, TC_F7.23, TC_F7.24, TC_F7.42 | Danh | Equivalence Partitioning.
38 |  | TR_F7.3 | TS_F7_09 | Thiết lập tham số Minimum Balance và kiểm tra logic ràng buộc | TC_F7.25, TC_F7.26, TC_F7.27 | Danh
39 |  | TR_F7.3 | TS_F7_10 | Thay đổi nhà cung cấp khoản vay (Loan Provider) | TC_F7.28, TC_F7.29, TC_F7.30 | Danh
40 |  | TR_F7.3 | TS_F7_11 | Thay đổi logic xử lý khoản vay (Loan Processor) | TC_F7.31, TC_F7.32, TC_F7.33 | Danh
41 |  | TR_F7.3 | TS_F7_12 | Validation tham số Threshold phần trăm (Boundary & Format) | TC_F7.34, TC_F7.35, TC_F7.36, TC_F7.37, TC_F7.38, TC_F7.39, TC_F7.40 | Danh | Test 0%, 100%, số âm.
42 |  | TR_F7.1 - 7.3 | TS_F7_13 | Kiểm tra luồng xử lý form Submit và bảo mật trang Admin | TC_F7.41, TC_F7.43, TC_F7.44, TC_F7.45, TC_F7.46 | Danh | Phân quyền, SQLi.
43 | F8. Update Contact Info | TR_F8.2 | TS_F8_01 | Cập nhật và lưu mới thông tin liên hệ thành công | TC_F8.1, TC_F8.2 | Danh
44 |  | TR_F8.1 | TS_F8_02 | Validate các ràng buộc dữ liệu đầu vào trên form Update | TC_F8.3, TC_F8.4, TC_F8.5 | Danh
45 | F9. Request Loan | TR_F9.2 | TS_F9_01 | Đánh giá nghiệp vụ từ chối khoản vay (Tiền cọc thấp/Khoản vay lớn) | TC_F9.1, TC_F9.2 | Danh
46 |  | TR_F9.2 | TS_F9_02 | Xác minh tài khoản nhận giải ngân khoản vay | TC_F9.3 | Danh
47 |  | TR_F9.1 | TS_F9_03 | Validate định dạng nhập liệu trên form vay vốn | TC_F9.4, TC_F9.5 | Danh
48 | F10. GUI & Smoke Test | TR_F10.1 | TS_F10_01 | Kiểm thử giao diện hiển thị, điều hướng và Responsive | TC_F10.1, TC_F10.2, TC_F10.3, TC_F10.4, TC_F10.7 | Danh
49 |  | TR_F10.2 | TS_F10_02 | Kiểm thử tính đồng thời (Concurrency) và bảo mật phiên (Session) | TC_F10.5, TC_F10.6, TC_F10.8 | Danh | Đăng nhập nhiều tab, Timeout.

## TestCase
No. | Test Requirement ID | Test Case ID | Test Objective | Pre-conditions (Điều kiện) | Step # | Step Action | Test Data | Expected Result | Notes | Result | By tester | Note
F1. Authentication
1 | TR_AUTH_01 | TC_F1.1 | Đăng ký thành công với đầy đủ thông tin hợp lệ | Chưa có tài khoản | 1 | Truy cập trang chủ ParaBank |  | Hiển thị trang chủ | Đăng ký thành công. Đã chuyển sang màn hình Welcome user_20260325074253 | PASS | Duy
[5 empty] | 2 | Click vào link "Register" |  | Chuyển đến trang Đăng ký
[5 empty] | 3 | Nhập đầy đủ thông tin vào các trường (First Name, Last Name, Address...) | Data hợp lệ | Các trường được điền đầy đủ
[5 empty] | 4 | Click nút "Register" |  | Chuyển sang màn hình "Welcome"
2 | TR_AUTH_02 | TC_F1.2 | Đăng ký thất bại khi để trống các trường bắt buộc | Chưa có tài khoản | 1 | Truy cập trang Đăng ký |  | Mở form đăng ký | Hệ thống báo lỗi bắt buộc điền chuẩn xác: First name is required. ¦ Last name is required. ¦ Address is required. ¦ City is required. ¦ State is required. ¦ Zip Code is required. ¦ Social Security Number is required. ¦ Username is required. ¦ Password is required. ¦ Password confirmation is required. | PASS | Duy
[5 empty] | 2 | Để trống toàn bộ các trường nhập liệu | Blank
[5 empty] | 3 | Click nút "Register" |  | Thông báo lỗi "First name is required", "Last name is required"... hiển thị
3 | TR_AUTH_03 | TC_F1.3 | Kiểm tra thông báo lỗi khi nhập "Confirm Password" không khớp | Chưa có tài khoản | 1 | Mở trang Đăng ký, điền các thông tin cơ bản | Valid data |  | Hệ thống báo lỗi chuẩn: Passwords did not match. | PASS | Duy
[5 empty] | 2 | Nhập vào trường Password | 123456
[5 empty] | 3 | Nhập vào trường Confirm Password khác với Password | 654321
[5 empty] | 4 | Click "Register" |  | Thông báo "Passwords did not match"
4 | TR_AUTH_04 | TC_F1.4 | Kiểm tra đăng ký với Username đã tồn tại | Đã có TK user1 | 1 | Mở trang Đăng ký |  |  | Hệ thống báo lỗi chuẩn: This username already exists. | PASS | Duy
[5 empty] | 2 | Điền thông tin, tại trường Username nhập lại "user1" | user1
[5 empty] | 3 | Click "Register" |  | Thông báo "This username already exists"
5 | TR_AUTH_05 | TC_F1.5 | Kiểm tra định dạng các trường số (Zip Code, Phone, SSN) | Chưa có tài khoản | 1 | Mở trang Đăng ký
[5 empty] | 2 | Điền ký tự chữ vào các trường số (Zip Code, Phone, SSN) | abc, xyz
[5 empty] | 3 | Click "Register" |  | Thông báo lỗi định dạng dữ liệu
6 | TR_AUTH_06 | TC_F1.6 | Đăng nhập thành công với Username và Password đúng | Đã có tài khoản | 1 | Truy cập trang chủ |  |  | Đăng nhập thành công, đã chuyển sang trang Accounts Overview. | PASS | Duy | Xem ảnh lỗi
[5 empty] | 2 | Tại khung "Customer Login", nhập Username đúng | Valid User
[5 empty] | 3 | Nhập Password đúng | Valid Pass
[5 empty] | 4 | Click "Log In" |  | Đăng nhập thành công, chuyển sang Accounts Overview
7 | TR_AUTH_07 | TC_F1.7 | Đăng nhập thất bại với sai mật khẩu | Đã có tài khoản | 1 | Tại khung Login, nhập Username đúng | Valid User |  | Hệ thống báo lỗi chuẩn: The username and password could not be verified. | PASS | Duy | The username and password could not be verified
[5 empty] | 2 | Nhập Password sai | WrongPass!
[5 empty] | 3 | Click "Log In" |  | Báo lỗi xác thực không thành công
8 | TR_AUTH_08 | TC_F1.8 | Đăng nhập thất bại khi tài khoản không tồn tại | Mở trang chủ | 1 | Tại khung Login, nhập Username không tồn tại | User999 |  | Hệ thống báo lỗi chuẩn: The username and password could not be verified. | PASS | Duy | The username and password could not be verified
[5 empty] | 2 | Nhập Password bất kỳ | 12345
[5 empty] | 3 | Click "Log In" |  | Báo lỗi xác thực không thành công
9 | TR_AUTH_09 | TC_F1.9 | Đăng nhập thất bại khi để trống cả hai trường | Mở trang chủ | 1 | Tại khung Login, không nhập gì cả | Blank |  | Hệ thống báo lỗi chuẩn: Please enter a username and password. | PASS | Duy | Please enter a username and password.
[5 empty] | 2 | Click "Log In" |  | Thông báo yêu cầu nhập User/Pass
10 | TR_AUTH_10 | TC_F1.10 | Kiểm tra chức năng "Forgot login info" | Quên mật khẩu | 1 | Click link "Forgot login info?" |  | Mở form Lookup | Lỗi: Lỗi: Thông báo trả về không đúng kỳ vọng. Actual: The customer information provided could not be found. | FAIL | Duy | Xem ảnh lỗi
[5 empty] | 2 | Điền First Name, Last Name, Address, SSN | Valid Data
[5 empty] | 3 | Click "Find My Login Info" |  | Hiển thị thông tin đăng nhập
11 | TR_AUTH_11 | TC_F1.11 | Đăng xuất thành công và quay lại trang chủ | Đang đăng nhập | 1 | Tìm menu Account Services bên trái |  |  | Đăng xuất thành công, đã hiển thị lại form đăng nhập bên tay trái. | PASS | Duy
[5 empty] | 2 | Click nút "Log Out" |  | Trở về màn hình Login ban đầu
12 | TR_AUTH_12 | TC_F1.12 | Kiểm tra bỏ trống First Name khi Đăng ký | Chưa có tài khoản | 1 | Mở trang Đăng ký
[5 empty] | 2 | Bỏ trống First Name, điền đầy đủ các ô còn lại
[5 empty] | 3 | Click "Register" |  | Focus báo lỗi vào ô First Name
F2. Accounts Overview
13 | TR_AOV_01 | TC_F2.1 | Hiển thị đúng sách các tài khoản | Đã đăng nhập | 1 | Click menu "Accounts Overview" |  |  | Hệ thống hiển thị 1 tài khoản trên lưới. | PASS | Hào
[5 empty] | 2 | Quan sát bảng dữ liệu |  | Hiển thị đủ các cột Account, Balance, Available Amount
14 | TR_AOV_02 | TC_F2.2 | Kiểm tra số dư (Balance) hiển thị chính xác | Có số dư trong DB | 1 | Mở trang Accounts Overview |  |  | Hệ thống hiển thị số dư tài khoản đầu tiên là: $5022.93 | PASS | Hào
[5 empty] | 2 | So sánh số liệu ở cột Balance với số tiền thực tế nạp vào |  | Số tiền hiển thị khớp hoàn toàn
15 | TR_AOV_03 | TC_F2.3 | Kiểm tra tổng số dư (Total Balance) | Có >=2 tài khoản | 1 | Xem sách các số dư |  |  | Hệ thống tính toán Total Balance là: $5022.93 | PASS | Hào
[5 empty] | 2 | Cộng tay tất cả các giá trị ở cột Balance |  | Khớp với con số ở dòng Total
16 | TR_AOV_04 | TC_F2.4 | Click số tài khoản để xem chi tiết lịch sử | Đang ở Overview | 1 | Xác định các Account ID hiển thị dưới dạng link (màu xanh) |  |  | Hệ thống chuyển hướng tới URL: https://parabank.parasoft.com/parabank/activity.htm?id=13344 | PASS | Hào
[5 empty] | 2 | Click vào một số Account (VD: 14343) | ID: 14343 | Chuyển hướng thành công sang trang Account Details
17 | TR_AOV_05 | TC_F2.5 | Kiểm tra cột Available Amount | Có Account | 1 | Quan sát cột Balance và Available Amount
[5 empty] | 2 | Kiểm tra logic nghiệp vụ |  | Available = Balance (nếu không có khoản Hold)
F3. Open New Account
18 | TR_ONA_01 | TC_F3.1 | Mở tài khoản "Savings" thành công | From Acc > $100 | 1 | Click menu "Open New Account" |  | Mở màn hình chọn loại tài khoản | Hệ thống báo: 'Account Opened!'. Số tài khoản mới sinh ra là: 16896 | PASS | Hào
[5 empty] | 2 | Tại dropdown "What type...", chọn SAVINGS | SAVINGS
[5 empty] | 3 | Tại dropdown "A minimum...", chọn tài khoản nguồn
[5 empty] | 4 | Click "Open New Account" |  | Thông báo "Account Opened!" kèm Account Number mới
19 | TR_ONA_02 | TC_F3.2 | Mở tài khoản "Checking" thành công | From Acc > $100 | 1 | Mở trang Open New Account |  |  | Hệ thống báo: 'Account Opened!'. Số TK mới sinh ra là: 17340 | PASS | Hào
[5 empty] | 2 | Chọn loại tài khoản là CHECKING | CHECKING
[5 empty] | 3 | Chọn tài khoản nguồn và click Submit |  | Mở thành công Account ID mới
20 | TR_ONA_03 | TC_F3.3 | Kiểm tra xem TK mới xuất hiện trong Overview | Vừa mở TK xong | 1 | Nhớ số Account ID vừa được tạo mới |  |  | Số tài khoản mới (17562) ĐÃ XUẤT HIỆN trong bảng Accounts Overview. | PASS | Hào
[5 empty] | 2 | Click menu "Accounts Overview"
[5 empty] | 3 | Tìm số ID đó trong bảng sách |  | Số ID xuất hiện ở cuối bảng với số dư khởi tạo
21 | TR_ONA_04 | TC_F3.4 | Kiểm tra thông báo xác nhận mở thành công | Vừa click Open | 1 | Quan sát ngay sau khi load xong trang xử lý
[5 empty] | 2 | Đọc dòng text màu xanh/đỏ |  | Hiển thị rõ dòng chữ "Account Opened!"
22 | TR_ONA_05 | TC_F3.5 | Mở tài khoản khi nguồn không đủ tiền | From Acc < $100 | 1 | Mở trang Open New Account |  |  | Lỗi: Bug Web: Hệ thống vẫn cho mở tài khoản dù không đủ tiền (Không có thông báo lỗi). | FAIL | Hào | Xem ảnh lỗi
[5 empty] | 2 | Chọn loại tài khoản | CHECKING
[5 empty] | 3 | Chọn From Account đang có số dư (VD: $50) | 50
[5 empty] | 4 | Click Open New Account |  | Hệ thống báo lỗi không đủ tiền tối thiểu
23 | TR_ONA_06 | TC_F3.6 | Mở TK khi nguồn vừa đúng đủ (Ngưỡng biên) | From Acc = $100 | 1 | Chọn From Account có đúng $100 | 100
[5 empty] | 2 | Click Open New Account |  | Tạo thành công. Số dư From Acc về $0
24 | TR_ONA_07 | TC_F3.7 | Kiểm tra dropdown Type bị can thiệp (Inspect) | Tại trang Open | 1 | Click chuột phải vào dropdown Type -> Inspect
[5 empty] | 2 | Đổi giá trị "0" (Checking) thành "VIP_ACC" trong thẻ HTML | "VIP_ACC"
[5 empty] | 3 | Click Open New Account |  | Server báo lỗi Enum không hợp lệ
25 | TR_ONA_08 | TC_F3.8 | Mở tài khoản liên tục (Rapid Clicks) | From Acc > $500 | 1 | Chọn xong loại TK và TK nguồn
[5 empty] | 2 | Nhấp double-click hoặc triple-click thật nhanh vào nút Open |  | Hệ thống chỉ tạo 1 tài khoản, chặn duplicate
26 | TR_ONA_09 | TC_F3.9 | Chọn From Account là chuỗi rỗng | Tại trang Open | 1 | (Giả lập lỗi JS/HTML) Bỏ chọn From Account | Blank |  | Lỗi: Không có thông báo lỗi khi From Account rỗng! Expected: not <empty> But was: <string.Empty> | FAIL | Hào | Xem ảnh lỗi
[5 empty] | 2 | Click Open New Account |  | Báo lỗi yêu cầu chọn tài khoản trích tiền
F4. Transfer Funds
27 | TR_TRF_01 | TC_F4.1 | Chuyển tiền thành công nội bộ | Có >= 2 TK | 1 | Click menu "Transfer Funds" |  | Mở trang chuyển tiền | Kết quả: Transfer Complete! - $100.00 has been transferred from account #13344 to account #13455. | PASS | Danh | Xem ảnh lỗi
[5 empty] | 2 | Tại ô Amount, nhập số tiền hợp lệ | 50
[5 empty] | 3 | Chọn tài khoản nguồn (From) và đích (To)
[5 empty] | 4 | Click "Transfer" |  | Thông báo chuyển khoản thành công
28 | TR_TRF_02 | TC_F4.2 | Chuyển toàn bộ số dư tài khoản | Số dư: $100 | 1 | Tại ô Amount, nhập chính xác số dư hiện có | 100 |  | Kết quả: Transfer Complete! - $100.00 has been transferred from account #13344 to account #13455. | PASS | Danh | Xem ảnh lỗi
[5 empty] | 2 | Click "Transfer" |  | Thành công, số dư tài khoản nguồn = 0
29 | TR_TRF_03 | TC_F4.3 | Lỗi chuyển tiền bằng 0 hoặc số âm | Tại trang Transfer | 1 | Nhập vào ô Amount giá trị 0 | 0 | Chặn thao tác | Lỗi: Bug Web: Hệ thống không báo lỗi khi nhập '-50' | FAIL | Danh | Xem ảnh lỗi
[5 empty] | 2 | Xóa số 0, nhập vào giá trị âm (-50) | -50 | Chặn thao tác
30 | TR_TRF_04 | TC_F4.4 | Nhập số tiền ký tự chữ/đặc biệt | Tại trang Transfer | 1 | Nhập chữ cái vào ô Amount | abc | Hệ thống cảnh báo định dạng | Lỗi: Bug Web: Hệ thống không báo lỗi khi nhập 'abc!@#' | FAIL | Danh | Xem ảnh lỗi
[5 empty] | 2 | Nhập ký tự đặc biệt | $@! | Hệ thống cảnh báo định dạng
31 | TR_TRF_05 | TC_F4.5 | Thông báo hoàn tất giao dịch rõ ràng | Vừa chuyển xong | 1 | Quan sát màn hình kết quả
[5 empty] | 2 | Đọc thông tin Transfer Complete |  | Hiển thị đúng số tiền và 2 mã Account ID liên quan
32 | TR_TRF_06 | TC_F4.6 | Chuyển số tiền vượt Available Amount | Số dư: $50 | 1 | Nhập Amount lớn hơn số dư | 500 |  | Lỗi: Bug Web: Hệ thống cho phép chuyển tiền vượt quá số dư (Gây âm tài khoản). | FAIL | Danh | Xem ảnh lỗi
[5 empty] | 2 | Click "Transfer" |  | Hệ thống chặn và báo lỗi Insufficient funds
33 | TR_TRF_07 | TC_F4.7 | Chuyển tiền với From Acc trùng To Acc | Có nhiều TK | 1 | Chọn dropdown From Account = ID: 12345 | 12345 |  | Lỗi: Bug Web: Hệ thống cho phép chuyển tiền cho chính mình. | FAIL | Danh | Xem ảnh lỗi
[5 empty] | 2 | Chọn dropdown To Account = ID: 12345 | 12345
[5 empty] | 3 | Click "Transfer" |  | Báo lỗi không thể chuyển tiền cho chính mình
34 | TR_TRF_08 | TC_F4.8 | Bỏ trống trường Amount | Tại trang Transfer | 1 | Để trống ô Amount | Blank |  | Lỗi: Bug Web: Hệ thống không báo lỗi khi nhập '' | FAIL | Danh | Xem ảnh lỗi
[5 empty] | 2 | Click "Transfer" |  | Focus lỗi yêu cầu điền số tiền
35 | TR_TRF_09 | TC_F4.9 | Nhập Amount có nhiều hơn 2 chữ số thập phân | Tại trang Transfer | 1 | Nhập số liệu vào ô Amount | 10.555
[5 empty] | 2 | Click "Transfer" |  | Báo lỗi định dạng tiền tệ hoặc tự làm tròn
36 | TR_TRF_10 | TC_F4.10 | Nhập Amount số cực lớn (Long max value) | Tại trang Transfer | 1 | Nhập một dãy số rất dài vào ô Amount | 999999999
[5 empty] | 2 | Click "Transfer" |  | Từ chối do vượt hạn mức
37 | TR_TRF_11 | TC_F4.11 | Thử XSS injection vào ô Amount | Tại trang Transfer | 1 | Dán mã script vào ô Amount | <script>alert(1)</script> |  | Lỗi: Bug Web: Hệ thống không báo lỗi khi nhập '<script>alert(1)</script>' | FAIL | Danh | Xem ảnh lỗi
[5 empty] | 2 | Click "Transfer" |  | Mã độc không chạy, báo lỗi định dạng số
38 | TR_TRF_12 | TC_F4.12 | Giao dịch với tài khoản nguồn lạ (Inspect) | Inspect Element | 1 | F12 sửa Value của option From Account | ID: 99999
[5 empty] | 2 | Click "Transfer" |  | Từ chối quyền truy cập do Acc không thuộc User này
39 | TR_TRF_13 | TC_F4.13 | Nhập khoảng trắng vào ô Amount | Tại trang Transfer | 1 | Gõ phím Space nhiều lần vào ô Amount | " "
[5 empty] | 2 | Click "Transfer" |  | Báo lỗi require (sau khi trim)
40 | TR_TRF_14 | TC_F4.14 | Reload trang giữa chừng khi đang chuyển | Đã nhập Amount | 1 | Đang điền form, chưa ấn Transfer
[5 empty] | 2 | Nhấn F5 để tải lại trang |  | Các trường bị reset, không có giao dịch nào được gửi
41 | TR_TRF_15 | TC_F4.15 | Xác minh lịch sử giao dịch ở cả 2 đầu | Sau TC_F4.1 | 1 | Mở trang Account Details của TK nguồn |  | Hiển thị record Debit (-)
[5 empty] | 2 | Mở trang Account Details của TK đích |  | Hiển thị record Credit (+) với cùng số tiền
F5. Bill Pay
42 | TR_BIL_01 | TC_F5.1 | Thanh toán hóa đơn thành công | Đủ tiền thanh toán | 1 | Mở menu "Bill Pay" |  |  | Giao dịch thành công. Lời nhắn: 'Bill Payment to Điện lực EVN in the amount of $50.00 from account 13344 was successful.' | PASS | Danh | Xem ảnh lỗi
[5 empty] | 2 | Điền đầy đủ thông tin vào Form (Payee, Addr, City, State, Zip, Phone, Acc, Amount) | Valid Data
[5 empty] | 3 | Click "Send Payment" |  | Thanh toán thành công, hiển thị biên lai hoàn tất
43 | TR_BIL_02 | TC_F5.2 | Lỗi khi để trống thông tin người thụ hưởng | Tại trang Bill Pay | 1 | Nhập Amount và chọn tài khoản nguồn |  |  | Hệ thống báo lỗi bắt buộc điền: Payee name is required. ¦ Address is required. | PASS | Danh
[5 empty] | 2 | Bỏ trống Payee Name và Address | Blank
[5 empty] | 3 | Click "Send Payment" |  | Hệ thống báo lỗi thiếu thông tin bắt buộc
44 | TR_BIL_03 | TC_F5.3 | Thanh toán thất bại khi số tiền vượt số dư | Số dư: $50 | 1 | Điền đủ các thông tin Bill Pay |  |  | Lỗi: Bug Web: Hệ thống cho phép thanh toán vượt quá số dư (Gây âm tài khoản). | FAIL | Danh | Xem ảnh lỗi
[5 empty] | 2 | Tại Amount, nhập số lớn hơn số dư | 100
[5 empty] | 3 | Click "Send Payment" |  | Báo lỗi không đủ tiền
45 | TR_BIL_04 | TC_F5.4 | Kiểm tra Account và Verify Account khớp nhau | Tại trang Bill Pay | 1 | Nhập vào trường Account # | 12345 |  | Giao dịch thành công. Lời nhắn: 'Bill Payment to Điện lực EVN in the amount of $50.00 from account 13344 was successful.' | PASS | Danh | Xem ảnh lỗi
[5 empty] | 2 | Nhập giống hệt vào trường Verify Account # | 12345
[5 empty] | 3 | Click "Send Payment" |  | Cho phép gửi lệnh thanh toán
46 | TR_BIL_05 | TC_F5.5 | Lỗi khi Verify Account KHÔNG khớp Account | Tại trang Bill Pay | 1 | Nhập vào trường Account # | 123 |  | Hệ thống báo lỗi Mismatch chuẩn: The account numbers do not match. | PASS | Danh
[5 empty] | 2 | Nhập khác đi vào trường Verify Account # | 456
[5 empty] | 3 | Click "Send Payment" |  | Báo lỗi Mismatch
47 | TR_BIL_06 | TC_F5.6 | Nhập Zip Code dạng chữ | Tại trang Bill Pay | 1 | Tại ô Zip Code, nhập chữ cái | HCM
[5 empty] | 2 | Click "Send Payment" |  | Cảnh báo yêu cầu nhập định dạng số
48 | TR_BIL_07 | TC_F5.7 | Nhập số âm vào Amount | Tại trang Bill Pay | 1 | Tại ô Amount, nhập số âm | -20 |  | Lỗi: Bug Web: Hệ thống cho phép thanh toán số tiền ÂM. | FAIL | Danh | Xem ảnh lỗi
[5 empty] | 2 | Click "Send Payment" |  | Báo lỗi số tiền không hợp lệ
F6. Find Transactions
49 | TR_FND_01 | TC_F6.1 | Tìm kiếm giao dịch theo Transaction ID tồn tại | Có lịch sử GD | 1 | Click menu "Find Transactions" |  |  | Lỗi: OpenQA.Selenium.NoSuchElementException : no such element: Unable to locate element: {"method":"css selector","selector":"#accountId"} (Session info: chrome=146.0.7680.154); For documentation on this error, please visit: https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/troubleshooting/errors#nosuchelementexception | FAIL | Nguyễn | Xem ảnh lỗi
[5 empty] | 2 | Chọn Account cần tìm
[5 empty] | 3 | Nhập ID giao dịch có thực vào ô Find by ID | ID = 12345
[5 empty] | 4 | Click "Find Transactions" |  | Trả về 1 dòng chi tiết giao dịch duy nhất
50 | TR_FND_02 | TC_F6.2 | Tìm kiếm giao dịch theo Ngày chính xác | Có lịch sử GD | 1 | Tại mục Find by Date, nhập ngày | 2023-12-01 |  | Lỗi: Không tìm thấy giao dịch nào trong ngày này. Expected: greater than or equal to 1 But was: 0 | FAIL | Nguyễn | Xem ảnh lỗi
[5 empty] | 2 | Click nút Find tương ứng |  | Trả về sách các giao dịch trong ngày đó
51 | TR_FND_03 | TC_F6.3 | Tìm kiếm giao dịch theo Khoảng giá trị (Amount) | Có lịch sử GD | 1 | Tại mục Find by Amount, nhập số tiền | 50 |  | Lỗi: Không tìm thấy giao dịch với Amount này. Expected: greater than or equal to 1 But was: 0 | FAIL | Nguyễn | Xem ảnh lỗi
[5 empty] | 2 | Click nút Find tương ứng |  | Trả về list giao dịch có giá trị đó
52 | TR_FND_04 | TC_F6.4 | Thông báo không tìm thấy giao dịch phù hợp | Tại trang Find | 1 | Nhập vào ô ID hoặc Date một dữ liệu ảo | 999999 |  | Lỗi: Bug: Hệ thống không hiển thị thông báo lỗi khi không tìm thấy giao dịch. | FAIL | Nguyễn | Xem ảnh lỗi
[5 empty] | 2 | Click Find |  | Thông báo rõ ràng "No transactions found"
53 | TR_FND_05 | TC_F6.5 | Tìm kiếm ID với ký tự đặc biệt / chữ cái | Tại trang Find | 1 | Nhập vào ô ID chuỗi ký tự lạ | ID@123 |  | Find Transactions | PASS | Nguyễn | Xem ảnh lỗi
[5 empty] | 2 | Click Find |  | Báo lỗi Validation
54 | TR_FND_06 | TC_F6.6 | Nhập sai định dạng Ngày (VD: DD-MM-YYYY) | Tại trang Find | 1 | Nhập ngày theo định dạng Việt Nam | 31-12-2023 |  | Lỗi: Lỗi Bug: Hệ thống không báo lỗi khi nhập sai định dạng ngày (MM-dd-yyyy). Expected: not <empty> But was: <string.Empty> | FAIL | Nguyễn | Xem ảnh lỗi
[5 empty] | 2 | Click Find |  | Lỗi yêu cầu định dạng chuẩn MM-DD-YYYY
55 | TR_FND_07 | TC_F6.7 | Tìm kiếm ngày tương lai (Future date) | Tại trang Find | 1 | Nhập ngày của năm sau | 2030-01-01
[5 empty] | 2 | Click Find |  | Trả về kết quả trống (Không có giao dịch)
56 | TR_FND_08 | TC_F6.8 | Tìm Date Range hợp lệ (Khoảng thời gian) | Có lịch sử GD | 1 | Tại Find by Date Range, nhập Between | 2023-01-01
[5 empty] | 2 | Nhập "and" (Ngày lớn hơn ngày Between) | 2023-12-31
[5 empty] | 3 | Click Find |  | Trả về dữ liệu thỏa mãn khoảng thời gian
57 | TR_FND_09 | TC_F6.9 | Tìm Date Range không hợp lệ (Bắt đầu > Kết thúc) | Tại trang Find | 1 | Nhập Between là ngày hiện tại | Today
[5 empty] | 2 | Nhập "and" là ngày tháng trước | Last month
[5 empty] | 3 | Click Find |  | Báo lỗi Logic thời gian bị đảo ngược
58 | TR_FND_10 | TC_F6.10 | Tìm Date Range rỗng 1 đầu (Chỉ nhập Between) | Tại trang Find | 1 | Điền ngày vào ô Between | 2023-01-01
[5 empty] | 2 | Bỏ trống ô "and" | Blank
[5 empty] | 3 | Click Find |  | Báo lỗi thiếu dữ kiện chốt khoảng
59 | TR_FND_11 | TC_F6.11 | Tìm theo số tiền là số âm | Tại trang Find | 1 | Nhập Amount là số âm | -50
[5 empty] | 2 | Click Find |  | Trả về các giao dịch bị trừ tiền (nếu hệ thống hỗ trợ query âm)
60 | TR_FND_12 | TC_F6.12 | Submit form khi tất cả các ô đều trống | Tại trang Find | 1 | Không nhập liệu vào bất kỳ ô nào | Blank
[5 empty] | 2 | Click một nút Find bất kỳ |  | Hệ thống yêu cầu điền tham số lọc
61 | TR_FND_13 | TC_F6.13 | Tìm kiếm ID kèm khoảng trắng | Có lịch sử GD | 1 | Nhập ID nhưng ấn thêm Space ở 2 đầu | " 12345 "
[5 empty] | 2 | Click Find |  | Hệ thống tự động Trim() và tìm ra GD
62 | TR_FND_14 | TC_F6.14 | SQL Injection thử vào ô Date Range | Tại trang Find | 1 | Nhập chuỗi SQL Injection cơ bản vào ô Date | OR 1=1 --
[5 empty] | 2 | Click Find |  | Bị chặn, không lộ database
F7. Admin Dashboard
63 | TR_ADM_01 | TC_F7.1 | Khởi tạo lại CSDL (Initialize) | Quyền Admin | 1 | Truy cập trang Admin |  |  | Database Initialized | PASS | Phú | Xem ảnh lỗi
[5 empty] | 2 | Tại khung Database, click nút "INITIALIZE"
[5 empty] | 3 | Xác nhận hành động (nếu có alert) |  | Database được khôi phục, báo "Database Initialized"
64 | TR_ADM_02 | TC_F7.2 | Xóa sạch CSDL (Clean) | Quyền Admin | 1 | Mở trang Admin |  |  | Database Cleaned | PASS | Phú | Xem ảnh lỗi
[5 empty] | 2 | Tại khung Database, click nút "CLEAN" |  | Toàn bộ dữ liệu user (trừ Admin) bị xóa trắng
65 | TR_ADM_03 | TC_F7.3 | Kiểm tra trạng thái JMS Service (Running) | Quyền Admin | 1 | Mở trang Admin
[5 empty] | 2 | Xem text bên cạnh chữ Status trong khung JMS Service |  | Hiển thị chữ "Running"
66 | TR_ADM_04 | TC_F7.4 | Shut down JMS Service | Service Running | 1 | Tại khung JMS Service, click nút "SHUTDOWN"
[5 empty] | 2 | Đợi tải lại trang |  | Status chuyển thành Stopped/Offline
67 | TR_ADM_05 | TC_F7.5 | Đổi Data Access Mode sang SOAP | Mode: JDBC | 1 | Click radio button "SOAP" | SOAP |  | Switched SOAP | PASS | Phú
[5 empty] | 2 | Cuộn xuống cuối trang, click Submit
[5 empty] | 3 | Thực hiện 1 giao dịch mẫu |  | Hệ thống Call API theo chuẩn SOAP
68 | TR_ADM_06 | TC_F7.6 | Đổi Data Access Mode sang REST (XML) | Mode: SOAP | 1 | Click radio button "REST (XML)" | XML
[5 empty] | 2 | Click Submit |  | API trả về response định dạng XML
69 | TR_ADM_07 | TC_F7.7 | Đổi Data Access Mode sang REST (JSON) | Mode: JDBC | 1 | Click radio button "REST (JSON)" | JSON
[5 empty] | 2 | Click Submit |  | API trả về response định dạng JSON
70 | TR_ADM_08 | TC_F7.8 | Đổi Data Access Mode sang JDBC (Default) | Mode: JSON | 1 | Click radio button "JDBC*" | JDBC |  | Switched JDBC | PASS | Phú
[5 empty] | 2 | Click Submit |  | Hệ thống dùng truy vấn trực tiếp DB
71 | TR_ADM_09 | TC_F7.9 | Cập nhật SOAP Endpoint với URL hợp lệ | Quyền Admin | 1 | Tại khung Web Service, mục SOAP Endpoint
[5 empty] | 2 | Nhập URL hợp lệ | http://api.test
[5 empty] | 3 | Click Submit |  | Cập nhật thành công
72 | TR_ADM_10 | TC_F7.10 | Cập nhật SOAP Endpoint sai định dạng protocol | Quyền Admin | 1 | Nhập URL thiếu http:// | www.abc.com
[5 empty] | 2 | Click Submit |  | Hệ thống báo lỗi hoặc tự thêm tiền tố
73 | TR_ADM_11 | TC_F7.11 | Bỏ trống SOAP Endpoint (Dùng default) | Quyền Admin | 1 | Xóa URL cũ trong ô SOAP Endpoint | Blank
[5 empty] | 2 | Click Submit |  | Hệ thống dùng endpoint mặc định của code
74 | TR_ADM_12 | TC_F7.12 | Cập nhật REST Endpoint URL hợp lệ | Quyền Admin | 1 | Nhập URL có thật vào ô REST Endpoint | https://api.test
[5 empty] | 2 | Click Submit |  | Cập nhật thành công
75 | TR_ADM_13 | TC_F7.13 | Cập nhật REST Endpoint chứa ký tự đặc biệt | Quyền Admin | 1 | Nhập chuỗi có chứa khoảng trắng/ký tự lạ | url @.com
[5 empty] | 2 | Click Submit |  | Báo lỗi Format URL không hợp lệ
76 | TR_ADM_14 | TC_F7.14 | Bỏ trống REST Endpoint | Quyền Admin | 1 | Xóa trắng nội dung REST Endpoint | Blank
[5 empty] | 2 | Click Submit |  | Về lại endpoint mặc định
77 | TR_ADM_15 | TC_F7.15 | Cập nhật LoanProcessor Endpoint hợp lệ | Quyền Admin | 1 | Nhập URL vào mục LoanProcessor Service Endpoint | http://loan.test
[5 empty] | 2 | Click Submit |  | Cập nhật thành công
78 | TR_ADM_16 | TC_F7.16 | Kiểm tra WSDL link của ParaBank Service | Tại Web Service | 1 | Click vào dòng chữ màu xanh [ WSDL ] cạnh ParaBank Service |  | Mở ra trang XML/WSDL tài liệu API
79 | TR_ADM_17 | TC_F7.17 | Kiểm tra WADL link của ParaBank Service | Tại Web Service | 1 | Click vào dòng chữ màu xanh [ WADL ] |  | Mở ra trang mô tả RESTful API
80 | TR_ADM_18 | TC_F7.18 | Kiểm tra OpenAPI link | Tại Web Service | 1 | Click vào dòng chữ màu xanh [ OpenAPI ] |  | Mở ra trang Swagger/Docs
81 | TR_ADM_19 | TC_F7.19 | Kiểm tra WSDL link của LoanProcessor Service | Tại Web Service | 1 | Cuộn xuống LoanProcessor Service
[5 empty] | 2 | Click vào link [ WSDL ] tương ứng |  | Mở tài liệu WSDL của dịch vụ Vay
82 | TR_ADM_20 | TC_F7.20 | Đặt Init. Balance là số dương nguyên | App Settings | 1 | Nhập vào ô Init. Balance | 500 |  | Balance = 500 | PASS | Phú | Xem ảnh lỗi
[5 empty] | 2 | Click Submit |  | TK mở mới sẽ có sẵn $500
83 | TR_ADM_21 | TC_F7.21 | Đặt Init. Balance là số thập phân | App Settings | 1 | Nhập số liệu thập phân | 515.5 |  |  |  |  | Equivalence Partitioning
[5 empty] | 2 | Click Submit |  | Chấp nhận giá trị thập phân này
84 | TR_ADM_22 | TC_F7.22 | Đặt Init. Balance bằng 0 (Zero Boundary) | App Settings | 1 | Nhập giá trị 0 | 0 |  | Balance = 0 | PASS | Phú | Boundary test
[5 empty] | 2 | Click Submit |  | Lưu thành công. Mở TK mới sẽ có $0
85 | TR_ADM_23 | TC_F7.23 | Đặt Init. Balance là số âm | App Settings | 1 | Nhập số âm | -100 |  | Settings saved successfully. | PASS | Phú
[5 empty] | 2 | Click Submit |  | Báo lỗi không cho thiết lập âm
86 | TR_ADM_24 | TC_F7.24 | Đặt Init. Balance chứa ký tự chữ cái | App Settings | 1 | Nhập ký tự chữ | abc
[5 empty] | 2 | Click Submit |  | Báo lỗi Input Format (Only numeric)
87 | TR_ADM_25 | TC_F7.25 | Đặt Min. Balance số hợp lệ | App Settings | 1 | Nhập vào ô Min. Balance | 100
[5 empty] | 2 | Click Submit |  | Lưu thành công ngưỡng $100
88 | TR_ADM_26 | TC_F7.26 | Đặt Min. Balance lớn hơn Init. Balance | App Settings | 1 | Nhập Min. Balance = 500 | 500 |  |  |  |  | Error Guessing
[5 empty] | 2 | Nhập Init. Balance = 100 | 100
[5 empty] | 3 | Click Submit |  | Cảnh báo mâu thuẫn (Conflict logic)
89 | TR_ADM_27 | TC_F7.27 | Đặt Min. Balance số âm | App Settings | 1 | Nhập Min. Balance là số âm | -50
[5 empty] | 2 | Click Submit |  | Chặn lưu, báo lỗi
90 | TR_ADM_28 | TC_F7.28 | Thay đổi Loan Provider sang Web Service | App Settings | 1 | Tại dropdown Loan Provider, chọn Web Service | Web Service
[5 empty] | 2 | Click Submit |  | Hệ thống duyệt vay thông qua Service
91 | TR_ADM_29 | TC_F7.29 | Thay đổi Loan Provider sang JMS | App Settings | 1 | Tại dropdown Loan Provider, chọn JMS | JMS
[5 empty] | 2 | Click Submit |  | Lưu cấu hình JMS thành công
92 | TR_ADM_30 | TC_F7.30 | Thay đổi Loan Provider sang Local | App Settings | 1 | Tại dropdown Loan Provider, chọn Local | Local
[5 empty] | 2 | Click Submit |  | Xử lý yêu cầu vay bằng logic Local
93 | TR_ADM_31 | TC_F7.31 | Thay đổi Loan Processor: Available Funds | App Settings | 1 | Tại dropdown Loan Processor, chọn Available Funds | Available Funds
[5 empty] | 2 | Click Submit |  | Xét khoản vay dựa vào số dư
94 | TR_ADM_32 | TC_F7.32 | Thay đổi Loan Processor: Down Payment | App Settings | 1 | Chọn Down Payment | Down Payment
[5 empty] | 2 | Click Submit |  | Xét khoản vay dựa vào tỷ lệ trả trước
95 | TR_ADM_33 | TC_F7.33 | Thay đổi Loan Processor: Combined | App Settings | 1 | Chọn Combined | Combined
[5 empty] | 2 | Click Submit |  | Xét duyệt dựa trên cả 2 yếu tố
96 | TR_ADM_34 | TC_F7.34 | Thiết lập Threshold ở mức 0% (Min boundary) | App Settings | 1 | Nhập vào ô Threshold giá trị 0 | 0 |  | Threshold 0 | PASS | Phú | Boundary Value Analysis
[5 empty] | 2 | Click Submit |  | Chấp nhận mốc 0%
97 | TR_ADM_35 | TC_F7.35 | Thiết lập Threshold ở mức 100% (Max boundary) | App Settings | 1 | Nhập giá trị 100 | 100 |  | Threshold 100 | PASS | Phú | BVA
[5 empty] | 2 | Click Submit |  | Chấp nhận mốc 100%
98 | TR_ADM_36 | TC_F7.36 | Thiết lập Threshold ở mức 50% (Normal EP) | App Settings | 1 | Nhập giá trị 50 | 50
[5 empty] | 2 | Click Submit |  | Lưu cấu hình thành công
99 | TR_ADM_37 | TC_F7.37 | Thiết lập Threshold vượt 100% | App Settings | 1 | Nhập giá trị lớn hơn 100 | 101
[5 empty] | 2 | Click Submit |  | Báo lỗi phần trăm (% ) chỉ từ 0-100
100 | TR_ADM_38 | TC_F7.38 | Thiết lập Threshold là số âm | App Settings | 1 | Nhập giá trị âm | -10
[5 empty] | 2 | Click Submit |  | Báo lỗi số lượng không hợp lệ
101 | TR_ADM_39 | TC_F7.39 | Nhập ký tự thập phân cho Threshold | App Settings | 1 | Nhập số thập phân | 20.5
[5 empty] | 2 | Click Submit |  | Phản hồi tùy logic (Lưu hoặc yêu cầu int)
102 | TR_ADM_40 | TC_F7.40 | Nhập ký tự đặc biệt cho Threshold | App Settings | 1 | Nhập ký tự đặc biệt | #$%
[5 empty] | 2 | Click Submit |  | Cảnh báo yêu cầu nhập số
103 | TR_ADM_41 | TC_F7.41 | Submit form cấu hình không thay đổi gì | App Settings | 1 | Mở trang Admin lên
[5 empty] | 2 | Không sửa đổi bất kỳ ô nào, cuộn xuống ấn Submit | Blank | Cập nhật thành công (Không có khác biệt)
104 | TR_ADM_42 | TC_F7.42 | Nhập dữ liệu quá khổ (Max length) cho Init Balance | App Settings | 1 | Gõ một dãy số cực dài | 999999...
[5 empty] | 2 | Click Submit |  | Cảnh báo lỗi Overflow CSDL
105 | TR_ADM_43 | TC_F7.43 | Phân quyền truy cập trang Admin | Đăng nhập User | 1 | Đăng nhập bằng tài khoản Customer thông thường | Khách hàng
[5 empty] | 2 | Gõ url parabank/admin.htm lên trình duyệt | url /admin.htm | Hệ thống redirect hoặc chặn (Access Denied)
106 | TR_ADM_44 | TC_F7.44 | Kiểm tra SQLi trên form Setting | Quyền Admin | 1 | Nhập payload SQLi vào bất kỳ ô input nào | 1' OR '1'='1
[5 empty] | 2 | Click Submit |  | Payload bị reject, ngăn chặn Injection
107 | TR_ADM_45 | TC_F7.45 | Load lại trang Admin sau khi đã lưu cấu hình mới | Lưu thành công | 1 | Thực hiện đổi cấu hình và ấn Submit
[5 empty] | 2 | Nhấn F5 (Refresh) trình duyệt |  | Các thông số mới vẫn được giữ nguyên
108 | TR_ADM_46 | TC_F7.46 | Click Submit liên tục (Stress/Rapid click) | Đổi Threshold | 1 | Sửa Threshold thành số mới | 30
[5 empty] | 2 | Double click / Triple click thật nhanh vào nút Submit |  | Server chỉ nhận 1 Request Update, không crash
F8. Update Contact Info
109 | TR_UPD_01 | TC_F8.1 | Cập nhật thành công điện thoại và địa chỉ mới | Có thông tin cũ | 1 | Click menu "Update Contact Info"
[5 empty] | 2 | Xóa dữ liệu cũ ở ô Phone và Address
[5 empty] | 3 | Điền Phone và Address mới | Info mới
[5 empty] | 4 | Click "Update Profile" |  | Thông báo Profile Updated
110 | TR_UPD_02 | TC_F8.2 | Dữ liệu được lưu lại thật sự sau khi Update | Sau TC_F8.1 | 1 | Chuyển sang tính năng khác (VD: Accounts Overview)
[5 empty] | 2 | Quay lại trang Update Contact Info |  | Dữ liệu hiển thị đúng như vừa được sửa
111 | TR_UPD_03 | TC_F8.3 | Lỗi khi xóa sạch các trường bắt buộc rồi nhấn | Tại form Update | 1 | Xóa hết dữ liệu (First Name, Last Name...) | Blank
[5 empty] | 2 | Click "Update Profile" |  | Hiển thị thông báo Required Fields kế bên ô trống
112 | TR_UPD_04 | TC_F8.4 | Cập nhật Zip Code bằng chữ cái | Tại form Update | 1 | Nhập vào ô Zip Code chữ cái | ABC
[5 empty] | 2 | Click "Update Profile" |  | Báo lỗi định dạng Zip Code
113 | TR_UPD_05 | TC_F8.5 | Limit testing cho trường Address | Tại form Update | 1 | Dán một đoạn văn bản dài hàng trăm ký tự vào Address | Chuỗi 300 char
[5 empty] | 2 | Click "Update Profile" |  | Dữ liệu bị cắt gọt bớt hoặc báo lỗi vượt Max Length
F9. Request Loan
114 | TR_RLO_01 | TC_F9.1 | Yêu cầu vay với số tiền nhỏ, cọc cao (Từ chối) | Tại Request Loan | 1 | Mở form Request Loan |  |  | Loan Request Processed Loan Provider: Wealth Securities Dynamic Loans (WSDL) Date: 03-25-2026 Status: Denied You do not have sufficient funds for the given down payment. | PASS | Phú | You do not have sufficient funds...
[5 empty] | 2 | Nhập Loan Amount | 1000
[5 empty] | 3 | Nhập Down Payment lớn hơn số dư của tài khoản nguồn | 500
[5 empty] | 4 | Click "Apply Now" |  | Hệ thống từ chối do không đủ tiền trả cọc
115 | TR_RLO_02 | TC_F9.2 | Yêu cầu vay bị từ chối do số tiền vay quá lớn | Tại Request Loan | 1 | Nhập số tiền vay lớn bất thường | 9999999 |  | Loan Request Processed Loan Provider: Wealth Securities Dynamic Loans (WSDL) Date: 03-25-2026 Status: Denied We cannot grant a loan in that amount with your available funds. | PASS | Phú | We cannot grant a loan in that amount
[5 empty] | 2 | Click "Apply Now" |  | Hệ thống từ chối duyệt khoản vay này
116 | TR_RLO_03 | TC_F9.3 | Kiểm tra tài khoản nhận tiền vay | Vay được duyệt | 1 | Apply khoản vay hợp lệ và được duyệt thành công |  |  | Pass | PASS | Phú | Xem ảnh lỗi
[5 empty] | 2 | Lấy số New Account ID ở màn hình kết quả
[5 empty] | 3 | Click vào số đó để xem chi tiết |  | Thấy khoản tiền vay đã được cộng vào Balance
117 | TR_RLO_04 | TC_F9.4 | Cố ý nhập Down Payment là số âm | Tại Request Loan | 1 | Nhập vào ô Down Payment một số âm | -100 |  | Loan Request Processed Loan Provider: Wealth Securities Dynamic Loans (WSDL) Date: 03-25-2026 Status: Approved Congratulations, your loan has been approved. Your new account number: 13566 | PASS | Phú
[5 empty] | 2 | Click "Apply Now" |  | Báo lỗi giá trị số tiền không hợp lệ
118 | TR_RLO_05 | TC_F9.5 | Cố ý bỏ trống ô Loan Amount | Tại Request Loan | 1 | Bỏ trống hoàn toàn ô Loan Amount | Blank |  | Error! An internal error has occurred and has been logged. | PASS | Phú
[5 empty] | 2 | Click "Apply Now" |  | Focus báo lỗi vào ô bị trống
F10. GUI & Smoke Test
119 | TR_GUI_01 | TC_F10.1 | Các menu bên trái điều hướng đến đúng trang | Đang đăng nhập | 1 | Lần lượt click vào từng menu ở cột Account Services
[5 empty] | 2 | Quan sát URL và nội dung màn hình chính |  | Mỗi menu mở ra đúng chức năng tương ứng
120 | TR_GUI_02 | TC_F10.2 | Sự hiện diện của logo và các nút chính | Mở trang chủ | 1 | Quan sát khu vực Header |  | Logo ParaBank hiển thị đúng, rõ nét
[5 empty] | 2 | Click thử vào Logo |  | Trang reload lại Home Page
121 | TR_GUI_03 | TC_F10.3 | Footer links hoạt động | Cuộn xuống cuối | 1 | Click link "Home" dưới footer |  | Về lại trang chủ
[5 empty] | 2 | Click "About Us", "Contact Us" |  | Chuyển đến các trang tĩnh nội dung tương ứng
122 | TR_GUI_04 | TC_F10.4 | Kiểm tra giao diện Responsive cơ bản | Đang mở Web | 1 | Thu nhỏ dần chiều ngang của cửa sổ trình duyệt
[5 empty] | 2 | Quan sát các khối (blocks) giao diện |  | Elements co dãn linh hoạt, không bị vỡ bố cục
123 | TR_GUI_05 | TC_F10.5 | Concurrency test (Đăng nhập nhiều tab) | Tab 1 đăng nhập | 1 | Đăng nhập thành công ở Tab 1
[5 empty] | 2 | Copy đường dẫn, dán sang một Tab 2 mới |  | Tab 2 lập tức hiển thị trạng thái đã đăng nhập
124 | TR_GUI_06 | TC_F10.6 | Back button của trình duyệt sau khi Logout | Sau Logout | 1 | Nhấn nút "Log Out"
[5 empty] | 2 | Ấn nút mũi tên mũi tên quay lại (Back) trên Chrome |  | Không truy cập được trang cũ, yêu cầu Login lại
125 | TR_GUI_07 | TC_F10.7 | Broken image links | Toàn hệ thống | 1 | Dùng tool hoặc cuộn chuột kiểm tra toàn bộ icon
[5 empty] | 2 | Click Inspect Network tab |  | Không có ảnh nào bị 404/thiếu source
126 | TR_GUI_08 | TC_F10.8 | Session Timeout | Đang đăng nhập | 1 | Đăng nhập xong, để yên treo máy trong khoảng 30 phút
[5 empty] | 2 | Sau 30 phút, click vào một menu bất kỳ |  | Hệ thống thông báo hết phiên, văng ra trang Login
38
16